## Seguimiento
SEGUIMIENTO A RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS NACIONALES EMITIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
Integrante:
Semestre reportado
Programa | Númeración | Columna1 | Línea de Acción | Descripción de actividades a desarrollar en la institución | Resultado Final | Evidencias | Descripción de evidencias | Ubicación de la evidencia | Nombre del archivo/Link | Formato archivo | Estatus | % de cumplimiento | Situaciones Imprevistas | Recursos adicionales | Observaciones | Efectos | Comentarios
Formulario

## Ejemplo
SEGUIMIENTO A RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS NACIONALES EMITIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
Integrante: |  |  |  | Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Semestre reportado |  |  |  | Primer semestre 2018
Programa | Númeración | Línea de Acción | Descripción de actividades a desarrollar en la institución | Resultado Final | Evidencias | Descripción de evidencias | Ubicación de la evidencia | Nombre del archivo/Link | Formato archivo | Estatus | % de cumplimiento | Situaciones Imprevistas | Recursos adicionales | Observaciones | Efectos | Comentarios
PROTAI | A.2.2 | Conocer y contar con canales y medios de comunicación idóneos dirigido a la población objetivo (OGL, INAI) | El INAI, a través de su Dirección General de Comunicación Social desarrollarán un análisis comparado de diversas fuentes de información sobre audiencias específicas. El reporte que derive del análisis servirá de insumo para la definición de campañas, mensajes y estrategias de difusión. | Estudio de audiencias especificas para la difusión del Derecho de Acceso a la Información disponible en: http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Estudios.aspx | Lista de fuentes de consulta | Este listado es el primer entregable del análisis comparado de estudios a audiencias, muestra las fuentes de información que se consultarán y los enlaces a la mismas | Página Web | http://www.infodf.org.mx/index.php/nuestras-obligaciones/estad%C3%ADsticas.html | .pdf | Cumplido | 100% | Ninguna | Ninguno | Las fuentes se enumeran en orden descendiente por su nivel de relevancia y se marca en verde las las mayor viabilidad y en rojo las de menor viabilidad | La Subdirección de Mensaje Institucional se actualizó respecto a los estudios de audiencias vigentes | Se tiene contemplado dar preferencia a fuentes con las que el Infodf haya trabajado anteriormente
PRONADATOS | 2.2.1 | Definir las estrategias que permitan la integración del ejercicio de los derechos ARCO y la portabilidad de datos personales en los programas educativos en común acuerdo con las autoridades educativas de los distintos niveles (Organismos garantes) | Se establecerá un convenio de colaboración específico son la Secretaría de Educación Pública para el desarrollo de contenidos en materias de protección de datos personales y su inclusión en los programas educativos de nivel básico | Convenio específico de colaboración con la Secretaría de Educación Pública, disponible en: http://inicio.inai.org.mx/SitePages/ConveniosInstitucionales.aspx | Convenio específico firmado | El convenio incluye una ruta de acción, responsables y metas para la integración de contenidos suficientes y adecuados en materia de protección de datos personales para el alumnado de los niveles básicos | Entrega en físico | Convenio de colaboración entre la SEP y el infodf | N/A | Cumplido parcialmente | 50% | Recursos Humanos | Se requirió crear un directorio de 100 escuelas donde se iniciará con la primera etapa de capacitación | Los responsables nombrados en en el convenio estarán sujetos a una primera evaluación para ratificar su permanencia | La SEP y el Infodf conformaron un comité de trabajo que llevará a cabo las acciones de seguimiento al convenio | Se requerirá material actualizado conforme la normativa que rige a los derechos ARCO
AMBOS | 1.1.1 | Desarrollar un diagnóstico sobre la normatividad existente en materia de gestión documental y administración de archivos que identifique las áreas de oportunidad en su homologación (OGL, AGN, INAI) | En colaboración con el Archivo General de la Nación se realizará la contratación de un diagnóstico de la normatividad del gobierno federal, el proceso de contratación tendrá carácter plurianual y la versión final del documento de diagnóstico se recibirá en 2019. | Diagnóstico de normatividad en materia de archivo y gestión documental en la APF disponible en: http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Estudios.aspx | Entregable 1.- Catálogo de normatividad con disposiciones archivísticas | El catálogo es un listado de todas las disposiciones normativas que han sido emitidas y son vigentes para la administración pública federal y contienen disposiciones que atañen a los procesos de manejo de archivos y documentos generados por los entes de gobierno | N/A | N/A | N/A | No cumplido | 0% | Recursos Económicos | Se requerirá una partida ex profeso para el Diagnóstico autorizada por todas las partes involucradas | N/A | Incumplimiento del compromiso y retraso en el cronograma de actividades anuales de la Institución | Se requiere modificar el plazo de entrega de este compromiso hasta el primer semestre de 2019

## Seguimiento vacío
SEGUIMIENTO A RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS NACIONALES EMITIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
Integrante:
Semestre reportado
Programa | Númeración | Línea de Acción | Descripción de actividades a desarrollar en la institución | Resultado Final | Evidencias | Descripción de evidencias | Ubicación de la evidencia | Nombre del archivo/Link | Formato archivo | Estatus | % de cumplimiento | Situaciones Imprevistas | Recursos adicionales | Observaciones | Efectos | Comentarios

## Elementos
Elementos de RI | Integrante | Nombre de la institución integrante del SNT de la que se remite la ruta de implementación en el presente archivo
| Semestre reportado | Elegir entre "Primer semestre" o "Segundo semestre" y año correspondiente. Ej. Primer semestre 2018.
| Programa | Programa Nacional al que pertenece la línea de acción analizada: el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021 (PROTAI), el Programa Nacional de Protección de Datos Personales 2018-2022 (PRONADATOS) o ambos (en el caso del eje de Archivo y Gestión Documental del PROTAI)
| Numeración | Clave numerada de la línea de acción analizada
| Línea de acción | Texto que describe la línea de acción analizada
| Descripción de las actividades a desarrollar en la institución | Exposición de la actividad a desarrollar al interior de la institución, que se relaciona con la línea de acción señalada
| Resultado final | Producto que refleja con certeza la realización de la actividad asociada al cumplimiento de la línea de acción y, en su caso, un enlace que permita la difusión del mismo
| Evidencias | Productos intermedios de la actividad institucional que reflejan con certeza avances en la realización de la actividad asociada al cumplimiento de la línea de acción y, en su caso, un enlace que permita la difusión del mismo
| Descripción de evidencias | Exposición del producto intermedio presentado como evidencia, los contenidos y características del mismo, así como su relación en el desarrollo de la actividad asociada al cumplimiento de la línea de acción
Elementos ex post | Ubicación de la evidencia | Elegir entre: Entrega física, Página web, Correo electrónico.
| Nombre del archivo/Link | Escribir el(los) nombre(s) del(os) archivo(s) con la totalidad de la evidencia de manera ídéntica a como aparece en la ubicación, o en su caso el Link directo a la evidencia.
| Formato archivo | Terminación del archivo (.doc .jpg .png .mov .avi .pdf entre otros) o N/A cuando el documento sea físico o una página web
| Estatus | Elegir entre: Cumplido, Cumplido parcialmente, No cumplido
| % de cumplimiento | Establecer con una medida cuál fue el nivel que se alcanzó respecto al máximo esperado (del 0% al 100%
| Situaciones imprevistas | Si fue el caso, elegir qué tipo de imprevistos se presentaron clasificado en: Recursos materiales, Personal, Recurso económico, Desastre Natural.
| Recursos adicionales | Enunciar si se requirieron recursos adicionales (meteriales, humanos, tecnológicos, económicos) para alcanzar el cumplimiento
| Observaciones | Aclaraciones, avisos, información y observaciones pertinentes a las evidencias enunciadas que abonen al entendimiento de las mismas
| Efecto | Describir qué rubro presentó un cambio debido a la actividad.
| Comentarios | Espacio libre para dar mayores detalles sobre algún aspecto particular

## num (hidden)
PRONADATOS | PROTAI | AMBOS | Nombre del archivo | Evidencia | Estatus | % de cumplimiento | Situaciones Imprevistas | Recursos adicionales | Observaciones | Efectos | Comentarios
|  |  |  | Entrega física | Cumplido | 0% | Recursos materiales | Materiales
|  |  |  | Página web | Cumplido parcialmente | 10% | Recursos humanos | Humanos
|  |  |  | Correo electrónico | No cumplido | 20% | Recursos económicos | Económicos
[6 empty] | 30% | Desastre Natural | Tiempo
[6 empty] | 40% | N/A | Tecnológicos
50%
60%
70%
80%
90%
100%